## Planificador de proyectos
Planificador de proyectos
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 44 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [5 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
Inicio Diplomado | 25 | 1 | 26 | 1 | 100%
Inicios en Git | 26 | 2 | 26 | 2 | 100%
Modulo 1 | 25 | 3 | 25 | 3 | 100%
Modulo 2 | 28 | 4 | 28 | 4 | 100%
Modulo 3 | 30 | 3 | 30 | 3 | 100%
Modulo 4 | 33 | 4 | 33 | 4 | 100%
Leer documentos de entregables | 35 | 2 | 36 | 1 | 100%
Configuración de periféricos | 37 | 2 | 37 | 2 | 100%
Configurar ADC | 37 | 2 | 37 | 2 | 100%
Configurar PWM | 38 | 3 | 38 | 3 | 100%
Determinar Frecuencia del PWM | 40 | 1 | 40 | 1 | 100%
Caracterización del Motor | 37 | 4 | 37 | 4 | 100%
Ajuste de Conexiones | 39 | 2 | 39 | 2 | 100%
Configuración Sensor | 41 | 2 | 41 | 2 | 100%
Configuración Display | 41 | 2 | 41 | 4 | 100%
Diagramas estáticos y dinámicos | 42 | 2 | 42 | 2 | 100%
Documentos de pruebas de validación | 40 | 4 | 40 | 4 | 100%
Documentación de Black Box | 43 | 1 | 44 | 1 | 100%
Entrega del proyecto | 44 | 1 | 44 | 1 | 100%
Documentación del proyecto | 35 | 10 | 35 | 10 | 100%
Fin del diplomado | 43 | 1 | 44 | 1 | 100%
0%
0%
0%
0%
0%