## AMEF
Riesgo | Descripción | Efectos Potencial | SEV | OCU | DET | NPR | Acciones Recomendadas
Tarjeta Electronica | Falta de disponibilidad de la tarjeta fuera de horario del diplomado | Retraso en el desarrollo del proyecto | 8 | 4 | 2 | 64 | Optimizar el tiempo en que esta disponible la tarjeta para realizar solo prueba de funcionamiento.
| Falla en algún componente de la tarjeta | No poder realizar pruebas de funcionamiento | 8 | 2 | 2 | 32 | Comunicarse con el personal asignado de la tarjetas para cambiarla por otra en optimas condiciones
Equipo de trabajo | Renuncia de algún integrante del equipo del diplomado | Retraso o no cumplimiento de la entrega del proyecto integrador | 10 | 3 | 10 | 300 | Todos lo integrantes deben estar involucrados por si falta uno poder hacer un esfuerzo en suplir esa labor
| Falta de disponibilidad de los integrantes para el desarrollo del proyecto | Retraso en la entrega del proyecto integrador | 8 | 5 | 8 | 320 | Formar vías de comunicación para poder anticipar cualquier retraso y compensar por falta de disponibilidad
Requerimientos del proyecto | Entrega tardía de los requerimientos del proyecto | Retraso o no cumplimiento de la entrega del proyecto integrador | 10 | 7 | 2 | 140 | Clarificar con el cliente que debido a la entrega tardía puede retrasar la entrega del proyecto así como su calidad, pero se tratara de adecuarse a los tiempos estipulados.
| Falta de claridad en los requerimiento | Entrega inadecuada o con errores del proyecto integrador | 8 | 6 | 2 | 96 | Clarificar cualquier duda de los requerimientos antes de empezar a trabajar sobre un tema.
| Cambio en los requerimientos | Retraso en la entrega del proyecto integrador | 7 | 2 | 2 | 28 | Comunicación con el cliente de forma constante para poder tener un respuesta inmediata ante cambio de requerimientos y los impactos de estos.
Software | Desconocimiento del lenguaje de programación | Retraso en la entrega del proyecto integrador | 6 | 5 | 5 | 150 | Apoyarse de material de estudio y compañeros con conocimiento del software para acelerar el aprendizaje y cumplir con los tiempos de entrega
| Problemas con la instalación del software | Retraso en la entrega del proyecto integrador | 8 | 2 | 2 | 32 | Apoyase de la personas con experiencia que nos puedan resolver el problema de la instalación.
| Entrega incompleta o con errores del software | No entregar el proyecto de forma adecuada | 10 | 5 | 5 | 250 | Trabajar en equipo y apoyarse de gente c en experiencia para lograr la entrega completa del software que cumplan lo requerimiento
Pruebas de proyecto integrador | Falta de disponibilidad de dispositivos de prueba | Entrega del proyecto integrador sin pruebas de calidad | 10 | 4 | 7 | 280 | Optimizar el tiempo del laboratorio para poder realizar las pruebas.
| Poco tiempo para prueba del proyecto integrador | Entrega del proyecto integrador sin pruebas de calidad | 10 | 4 | 4 | 160 | Realizar pruebas conforme se van desarrollando cada sistema del proyecto

## PONDERACIÓN NPR
Ponderación. | Efecto | Severidad del efecto | Detección | Probabilidad de detección por diseño de control.
1 | Ninguno | Es insignificante para el cliente, ni siquiera se da cuenta del efecto | Casi seguro | Existe plena seguridad de que la falla potencial se va a encontrar o prevenir antes de llegar al siguiente cliente
2 | Insignificante | El cliente quizá tenga una leve incomodidad | Muy alto | Es casi seguro que la falla potencial se prevenga o se detecte antes de llegar al siguiente cliente
3 | Menor | El cliente va a estar inconforme debido a una leve falla de rendimiento | Alto | Baja probabilidad de que la falla potencial llegue - sin detectarse - al siguiente cliente
4 | Muy bajo | El cliente está insatisfecho debido al mal funcionamiento | Moderadamente alto | Los controles pueden detectar o prevenir que la falla potencial llegue al siguiente cliente
5 | Bajo | El cliente se siente inconforme o disminuye su productividad considerablemente debido a la baja calidad del efecto | Moderado | Probabilidad moderada de que la falla potencial llegue al siguiente cliente
6 | Moderado | Demanda una garantía de reparación o una queja significativa por manufactura o ensamble | Bajo | Es probable que el sistema de control detecte o prevenga una falla potencial antes de llegar al siguiente cliente
7 | Alto | Alto grado de insatisfacción del cliente debido a falla en componentes sin que deje de funcionar. Productividad impactada por el alto índice de descho o retrabajo | Muy bajo | Poca probabilidad de que la falla potencial se detecte o se evite antes de que llegue al siguiente cliente
8 | Muy alto | Muy alto grado de insatisfacción debido a falla funcional sin afectar la seguridad y sin violar las reglamentaciones del gobierno | Remoto | Muy poca probabilidad de que una falla potencial se detecte o se evite antes de llegar al siguiente cliente
9 | Peligroso con advertencia | Se pone en peligro la seguridad del cliente debido al mal funcionamiento del sistema de seguridad con advertencia antes de que falle o se violen las legislaciones gubernamentales. | Muy remoto | Los controles existentes probablemente ni siquiera detecten la falla potencial
10 | Peligroso sin advertencia | Se pone en peligro al cliente debido al efecto adveso sobre el sistema de seguridad sin advertencia previa antes de la falla o la violación a los reglamentos gubernamentales | Absolutamente incierto | Certeza absoluta de que los controles existentes no van a detectar la falla potencial