## AMEF
Riesgo | Descripción | Efectos Potencial | SEV | OCU | DET | NPR | Acciones Recomendadas
PWM | Problemas con la configuración del PWM | Retraso o no cumplimiento de la entrega del proyecto integrador | 10 | 3 | 10 | 300 | Buscar documentación de Renesas para la configuración del PWM y ejemplos que nos puedan ayudar en la red.
| LA velocidad del motor no el lineal con el cambio del duty cycle del PWM | Retraso y mal funcionamiento del control de velocidad | 10 | 2 | 9 | 180 | Realizar pruebas a diferentes frecuencia del PWM para determinar cual se comportar de un amanera lineal.
| El PWM no cambia de acuerdo al cambio de valor del ADC | Retraso en el proyecto y no poder variar la velocidad del motor | 9 | 2 | 9 | 162 | Asegurar que el valor del ADC cambia y este es transferido al PWM, buscar documentación de posibles causas.
Control PID | EL control no funciona de acuerdo a lo esperado | Retraso o no cumplimiento de la entrega del proyecto integrador | 10 | 7 | 9 | 630 | Análisis y revisión de a los cálculos para la determinación de los valore del PID.
| El tiempo de adquisición del sensor Hall es erróneo | Retraso, mal funcionamiento del control | 8 | 6 | 9 | 432 | Determinar la frecuencia mas adecuada para refrescar la retroalimentación del PID .
Convertidor ADC | Problemas con la configuración del ADC | Retraso en la entrega del proyecto integrador | 9 | 2 | 9 | 162 | Buscar documentación de Renesas para la configuración del ADC y ejemplos que nos puedan ayudar en la red.
| No existe lectura del ADC | Retraso en la entrega del proyecto integrador | 9 | 2 | 9 | 162 | Revisar la configuración de los pines y que la resistencia variable funcione adecuadamente
Tarjeta | Falta de disponibilidad de la tarjeta fuera de horario del diplomado | Retraso en el desarrollo del proyecto | 8 | 4 | 2 | 64 | Optimizar el tiempo en que esta disponible la tarjeta para realizar solo prueba de funcionamiento.
| Falla en algún componente de la tarjeta | No poder realizar pruebas de funcionamiento | 8 | 2 | 2 | 32 | Comunicarse con el personal asignado de la tarjetas para cambiarla por otra en optimas condiciones

## PONDERACIÓN NPR
Ponderación. | Efecto | Severidad del efecto | Detección | Probabilidad de detección por diseño de control.
1 | Ninguno | Es insignificante para el cliente, ni siquiera se da cuenta del efecto | Casi seguro | Existe plena seguridad de que la falla potencial se va a encontrar o prevenir antes de llegar al siguiente cliente
2 | Insignificante | El cliente quizá tenga una leve incomodidad | Muy alto | Es casi seguro que la falla potencial se prevenga o se detecte antes de llegar al siguiente cliente
3 | Menor | El cliente va a estar inconforme debido a una leve falla de rendimiento | Alto | Baja probabilidad de que la falla potencial llegue - sin detectarse - al siguiente cliente
4 | Muy bajo | El cliente está insatisfecho debido al mal funcionamiento | Moderadamente alto | Los controles pueden detectar o prevenir que la falla potencial llegue al siguiente cliente
5 | Bajo | El cliente se siente inconforme o disminuye su productividad considerablemente debido a la baja calidad del efecto | Moderado | Probabilidad moderada de que la falla potencial llegue al siguiente cliente
6 | Moderado | Demanda una garantía de reparación o una queja significativa por manufactura o ensamble | Bajo | Es probable que el sistema de control detecte o prevenga una falla potencial antes de llegar al siguiente cliente
7 | Alto | Alto grado de insatisfacción del cliente debido a falla en componentes sin que deje de funcionar. Productividad impactada por el alto índice de descho o retrabajo | Muy bajo | Poca probabilidad de que la falla potencial se detecte o se evite antes de que llegue al siguiente cliente
8 | Muy alto | Muy alto grado de insatisfacción debido a falla funcional sin afectar la seguridad y sin violar las reglamentaciones del gobierno | Remoto | Muy poca probabilidad de que una falla potencial se detecte o se evite antes de llegar al siguiente cliente
9 | Peligroso con advertencia | Se pone en peligro la seguridad del cliente debido al mal funcionamiento del sistema de seguridad con advertencia antes de que falle o se violen las legislaciones gubernamentales. | Muy remoto | Los controles existentes probablemente ni siquiera detecten la falla potencial
10 | Peligroso sin advertencia | Se pone en peligro al cliente debido al efecto adveso sobre el sistema de seguridad sin advertencia previa antes de la falla o la violación a los reglamentos gubernamentales | Absolutamente incierto | Certeza absoluta de que los controles existentes no van a detectar la falla potencial